## Hoja1
No. | Nombre | Objetivo | Resultado esperado | Responsables | Reporte
| Investigación de sistemas relacionados con el proyecto. | Enriquecimiento del marco teórico y estado del arte | Tabla comparativa con formas de implementación del proyecto. | A1 y A2 | 1
| Investigación de algoritmos de inteligencia artificial útiles para el proyecto. | Enriquecimiento del marco teórico y estado del arte | Listado de los posibles algoritmos de inteligencia artificial mas adecuados para el proyecto | A1 | 1
| Investigación relacionada con técnicas de procesamiento de imágenes adaptables al proyecto. | Obtener conocimiento útil sobre técnicas de procesamiento de imágenes para el desarrollo del prototipo. | Listado de las posibles técnicas de procesamiento de imágenes a utilizar. | A2 | 1
| Investigación basada en tecnologias RFID. | Adquirir conocimiento útil relacionado con tecnologías RFID | Listado de posibles tecnologias RFID a utilizar | A1 y A2 | 1
REPORTE 2
| Obtener requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | Listado de requerimientos funcionaes y no funcionales. | recabar información de requerimientos funcionales o no funcionales bajo la especificacion de ieee o en su caso UML | A1 y A2 | 2
| Análisis secuencia general del proyecto | Diseño de digarama de secuencia general para el desarrollo del proyecto | Representar visualmente la interaccion entre los distintos objetos
| Análisis y selección del algoritmo de inteligencia artificial. | Realización de tabla comparativa que contenga los algoritmos de inteligencia artificial relacionados | Seleccionar el algoritmo más apropiado para el desarrollo del proyecto. | A1 | 2
| Análisis de las técnicas de procesamiento de imágenes investigadas para el proyecto. | Realización de tabla comparativa que contenga las tecnigas de procesamiento de imágenes utiles para el proyecto. | Selección de las técnicas de procesamiento de imágenes mas apropiadas para el proyecto. | A2 | 2
| Analisis de la forma mas apropiada para alojar y procesar los datos correspondientes al proyecto. | Listado de formas para almacenar y procesar el proyecto. | Seleccionar la manera alojar, almacenar y procesar el proyecto que mejor se adapte para todo el proyecto. | A1 | 2
| Análisis del entorno de desarrollo. | Tabla comparativa que contenga las los posibles lengaujes de programacion, frameworks utiles para el proyecto | Seleccion del lenguaje de programación y entorno de desarrollo. | A1 | 2
| Análisis de los requerimientos fisicos para el procesamiento de las images vehiculares | Listado de necesidades fisicas para poder obener una imagen funcional para la lectura de una placa vehicular. | Obtener información detallada de los requerimientos fisicos para el funcionamiento del proyecto. | A2 | 2
REPORTE 3
| Diagrama de arquitectura general del sistema | Desarrollo de diagramas que describan de manera global el proyecto | Representar de manera visual la interacción de los componetes del sistema | A1 | 3
| Diseño de esquemas para el desarrollo de la base de datos | Desarrollo de esquemas entidad relacion, esquema relacional para el desarrollo del proyecto | Representar de manera visual y abstracta cómo se estructuran los datos del proyecto | A1 | 3
| Diseño de diagramas de navegación del software | Desarrollo de mockups del software que permitan ver las distintas vistas del software | Representar de manera visual y abtracta la interacción del software con el usuario. | A1 y A2 | 3
No. | Nombre | Objetivo | Resultado esperado | Responsables | Reporte
REPORTE 1
1 | Investigación de sistemas relacionados con el proyecto. | Enriquecimiento del marco teórico y estado del arte | Tabla comparativa con formas de implementación del proyecto. | A1 y A2 | 1
2 | Investigación de algoritmos de inteligencia artificial útiles para el proyecto. | Enriquecimiento del marco teórico y estado del arte | Listado de los posibles algoritmos de inteligencia artificial mas adecuados para el proyecto | A1 | 1
3 | Investigación relacionada con técnicas de procesamiento de imágenes adaptables al proyecto. | Obtener conocimiento útil sobre técnicas de procesamiento de imágenes para el desarrollo del prototipo. | Listado de las posibles técnicas de procesamiento de imágenes a utilizar. | A2 | 1
4 | Investigación basada en tecnologias RFID. | Adquirir conocimiento útil relacionado con tecnologías RFID | Listado de posibles tecnologias RFID a utilizar | A1 y A2 | 1
REPORTE 2
5 | Obtener requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | Listado de requerimientos funcionaes y no funcionales. | recabar información de requerimientos funcionales o no funcionales bajo la especificacion de ieee o en su caso UML | A1 y A2 | 2
6 | Análisis secuencia general del proyecto | Diseño de digarama de secuencia general para el desarrollo del proyecto | Representar visualmente la interaccion entre los distintos objetos
7 | Análisis y selección del algoritmo de inteligencia artificial. | Realización de tabla comparativa que contenga los algoritmos de inteligencia artificial relacionados | Seleccionar el algoritmo más apropiado para el desarrollo del proyecto. | A1 | 2
8 | Análisis de las técnicas de procesamiento de imágenes investigadas para el proyecto. | Realización de tabla comparativa que contenga las tecnigas de procesamiento de imágenes utiles para el proyecto. | Selección de las técnicas de procesamiento de imágenes mas apropiadas para el proyecto. | A2 | 2
9 | Analisis de la forma mas apropiada para alojar y procesar los datos correspondientes al proyecto. | Listado de formas para almacenar y procesar el proyecto. | Seleccionar la manera alojar, almacenar y procesar el proyecto que mejor se adapte para todo el proyecto. | A1 | 2
10 | Análisis del entorno de desarrollo. | Tabla comparativa que contenga las los posibles lengaujes de programacion, frameworks utiles para el proyecto | Seleccion del lenguaje de programación y entorno de desarrollo. | A1 | 2
11 | Análisis de los requerimientos fisicos para el procesamiento de las images vehiculares | Listado de necesidades fisicas para poder obener una imagen funcional para la lectura de una placa vehicular. | Obtener información detallada de los requerimientos fisicos para el funcionamiento del proyecto. | A2 | 2
REPORTE 3
12 | Diagrama de arquitectura general del sistema | Desarrollo de diagramas que describan de manera global el proyecto | Representar de manera visual la interacción de los componetes del sistema | A1 | 3
13 | Diseño de esquemas para el desarrollo de la base de datos | Desarrollo de esquemas entidad relacion, esquema relacional para el desarrollo del proyecto | Representar de manera visual y abstracta cómo se estructuran los datos del proyecto | A1 | 3
14 | Diseño de diagramas de navegación del software | Desarrollo de mockups del software que permitan ver las distintas vistas del software | Representar de manera visual y abtracta la interacción del software con el usuario. | A1 y A2 | 3